## Лист1
Договор | Наименование | Чертежи | Комплектация | Автоматика изготовление | дата по договору | Дата производства | дата отгрузки
№4940 Белакваторг | Установка приточная УПКП-1,5 "Симпл", в к-те с САУ, система П1, РБ №566-2022_ИЗМ1 | + |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-20 |  | 8200
№5586 Конвент | Установка приточно-вытяжная УПКП-5,0 "Оптима", в к-те с САУ, система П1В1, РБ №977-2022 | + |  | готово |  | 20.10-21.10 | 20.10-21.10 | 55000
№5586 Конвент | Установка приточно-вытяжная УПКП-7,0 "Оптима", в к-те с САУ, система П2В2, РБ №978-2022 | + |  | готово
№5939 Фанбер | Установка приточная УПКП-2,5 "Вариус", в к-те с САУ, система П1, РБ №1597-2022_ИЗМ1 (подвесной) | + |  | готово |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 11000
№6161Випсети | Установка приточная УПКП-0,8 "Симпл", в к-те с САУ, система П1, РБ №1279-2022 | + |  | готово |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 39000
№6161Випсети | Установка приточная УПКП-1,2 "Симпл", в к-те с САУ, система П2, РБ №1280-2022 | + |  | готово
№6161Випсети | Установка приточная УПКП-2,0 "Вариус", в к-те с САУ, система П3, РБ №1281-2022 | + |  | готово
№6161Випсети | Установка приточная УПКП-2,0 "Вариус", в к-те с САУ, система П4, РБ №1281-2022 | + |  | 2022-10-27
№6161Випсети | Установка приточная УПКП-5,0 "Вариус", в к-те с САУ, система П5, РБ №1282-2022 | + | + | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-27
№6161Випсети | Установка приточная УПКП-5,0 "Вариус", в к-те с САУ, система П6, РБ №1282-2022 | + | + | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-27
№6158 Вентмонтаж | Установка приточная УПКП-2,0 "Симпл", в к-те с САУ, система П1, РБ №1669-2022 | + | + | 2022-10-28 |  | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 28700
№6158 Вентмонтаж | Установка приточно-вытяжная УПКП-3,0 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВ2, РБ №1670-2022 | + | + | готово
№2360 ОАО "Минскремстрой" ф-л "Сантехгазмонтаж" | Установка приточная УПКП-4,0 "Симпл" в к-те с САУ (П1, РБ№375-2022) | + | + | 2022-10-27 |  | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 21100
№2360 ОАО "Минскремстрой" ф-л "Сантехгазмонтаж" | Установка приточная УПКП-2,5 "Симпл" в к-те с САУ (П2, РБ№376-2022) | + | + | 2022-10-27 |  | 2022-10-26
№4450УСП СПМК-33 ОАО "Пинсксовхозстрой" | 1 Установка приточная УПКПгк-3,0 "Вариус", в гигиеническом исполнении, в к-те с САУ и узлом регулирова | + | + | 2022-10-31 |  | 2022-10-27 | 2022-10-31
№4450УСП СПМК-33 ОАО "Пинсксовхозстрой" | 2 Установка приточная УПКП-0,8 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П2, РБ №2086-2021 | + | + | 2022-10-31 |  | 2022-10-27 | 2022-10-31
№6333 БелвентЭксперт | Установка приточная УПКП-0,4 "Вариус", в к-те с САУ, система П6, РБ №1421-2022 | + | + | 2022-10-28 |  | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 6100
№6176 Шаманаев | секции вентиляторов к УПКП -- 19шт | + |  |  |  | 28.10-31.10.2022 | 01.11-02.11 | 42700
НОЯБРЬ ТОЧНО
№6073 Полимерконструкция | Установка п-в УПКПн-0,8 "Оптима", в наруж.исп., в к-те с САУ (шкаф наруж. исп.), РБ №1201-2022 изм.1 | + | + |  |  |  | 2022-11-01 | 20700
№6082 Аксмебель | Приточная вентиляц. установка с электрообогревом УПКП-250/9,0 "Компакт-МК"с сист. автоматики (380В) | + | + |  |  |  | 2022-11-01 | 5000
№6247 Крамов | Установка приточная УПКП-5,0 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П1, РБ №1598-2022 | + | + |  |  |  | 2022-11-01 | 9600
№6398 Гардэксперт | Установка приточная УПКП-2,0 "Симпл", в к-те с САУ, система П1, РБ №627-2022 изм.2 | + | + |  |  |  | 01.11-02.11 | 36100
| Установка приточная УПКП-1,2 "Симпл", в к-те с САУ, система П2, РБ №628-2022 изм.2 | +
| Установка приточная УПКП-1,2 "Симпл", в к-те с САУ, система П3, РБ №629-2022 изм.2 | +
| Установка приточная УПКП-2,0 "Симпл", в к-те с САУ, система П4, РБ №630-2022 изм.2 | + | +
| Установка приточная УПКП-2,0 "Вариус", в к-те с САУ, система П5, РБ №631-2022 изм.2 | +
№6005 Конструктив | Установка приточно-вытяжная гигиен. исполн. УПКПгк-5,0 "Оптима",в к-те с САУ (ПВ1,РБ №873-2022 изм2) | + |  |  |  | мало предоплаты | 2022-11-03 | 23900
№3575 ПСУ ОАО "Гроднопромстрой" | Установка приточно-вытяжная УПКП-2,0 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВУ2, РБ №890-2022 | + | теплообм. 50нед | + |  |  | 2022-11-22 | 222100
| Установка приточно-вытяжная УПКПн-2,0 "Оптима", в нар.исп., в к-те с САУ, система ПВУ3, РБ №891-2022 | + | рекуператор 50нед | + |  |  | 2022-11-22
№6653 чистый берег | Установка приточная УПКП-8,5 "Симпл" в к-те с САУ (П3, РБ№1828-2022) | + | + | + |  |  | 2022-11-22 | 12200
№6119 Эддитек | Установка приточная УПКП-4,0 "Вариус", в к-те с САУ, система П1, РБ №1108-2022 | + | + | + | 2022-11-28 |  | 23-24.11.2022 | 68200
| Установка приточная УПКП-1,2 "Вариус", в к-те с САУ, система П2, РБ №1109-2022 | + | + | + |  |  | 23-24.11.2022
| Установка приточная УПКП-2,5 "Вариус", в к-те с САУ, система П3, РБ №1110-2022 | + | + | + |  |  | 23-24.11.2022
№7188 СПМК-132 | Установка приточно-вытяжная УПКП-5,0 "Оптима", в к-те с САУ, система П1В1, РБ №1415-2022 (разборный) | + | + | + | 2022-11-29 |  | 25-29.11.2022 | 105700
| Установка приточно-вытяжная УПКП-5,0 "Оптима", в к-те с САУ, система П2В2, РБ №1416-2022 (разборный) | + | + | + |  |  | 25-29.11.2022
| Установка приточная УПКП-1,2 "Вариус", в к-те с САУ, система П3, РБ №1417-2022 | + | + | + |  |  | 25-29.11.2022
| Установка приточная УПКПгк-1,5 "Вариус", гигиеническое исполнение в к-те с САУ, система П4, РБ №1418-2022 | + | + | + |  |  | 25-29.11.2022
| Установка приточная УПКПгк-0,8 "Вариус" гигиеническое исполнение в к-те с САУ, система П5, РБ №1419-2022 | + | + | + |  |  | 25-29.11.2022 |  | 408200
№6121 Жлобинметаллургстрой | Установка приточная УПКП-0,4 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П2, РБ №142-2022 | + | + | 23.11.2022/щит | 2022-12-14 |  | 2022-11-30 | 322000
| Установка приточная УПКП-0,4 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П3, РБ №143-2022 | + | + | 23.11.2022/щит |  |  | 2022-11-30
| Установка приточная УПКП-0,4 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П4, РБ №144-2022 | + | + | 24.11.2022/щит |  |  | 2022-11-30
| Установка приточная УПКП-0,4 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П5, РБ №145-2022 | + | + | 24.11.2022/щит |  |  | 2022-11-30
| Установка приточная УПКП-5,0 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П6, РБ №146-2022 | + | + | 24.11.2022/щит |  |  | 2022-11-30
| Установка приточная УПКП-35,0 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П8, РБ №147-2022 | 2022-11-25 |  |  |  |  | 2022-12-07
| Установка приточная УПКП-2,0 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П9, РБ №148-2022 | + | + | 24.11.2022/щит |  |  | 2022-11-30
| Установка приточная УПКП-20,0 "Вариус", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П1.1, РБ №149-20 | + |  | 25.11.2022/щит |  |  | 01-06.12.2022
| Установка приточная УПКП-15,0 "Вариус", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П1.2, РБ №150-20 | + |  | 25.11.2022/щит |  |  | 01-06.12.2022
| Установка приточная УПКП-15,0 "Вариус", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П1.3, РБ №151-20 | + |  | 29.11.2022/щит |  |  | 01-06.12.2022
| Установка приточная УПКП-15,0 "Вариус", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П1.4, РБ №152-20 | + |  | 29.11.2022/щит |  |  | 01-06.12.2022
| Установка приточная УПКП-15,0 "Вариус", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П1.5, РБ №153-20 | + |  |  |  |  | 01-07.12.2022
| Установка приточная УПКП-15,0 "Вариус", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П1.6, РБ №154-20 | + |  |  |  |  | 01-07.12.2022
ДЕКАБРЬ ТОЧНО
№6913 Инновент | Установка приточная УПКП-5,0 "Симпл", в к-те с САУ (П1, РБ №626-2022) | 2022-11-28 |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2022-11-30 | 10000
№6597 Савушкин продукт | Уст-ка приточ УПКПн-12,5 "Вариус",в наруж.исп.,САУ (Modbus IP), П1,РБ №1412-2022_ИЗМ3 БЕЗ ККБ | 2022-11-25 |  | 05.12.2022 12-00 | 2022-12-14 |  | 08-09.12.2022 | 71300
| Уст-ка прит. УПКПн-3,0 "Симпл", в наружю испю, САУ (Modbus IP), П2,РБ №1413-2022_ИЗМ1 | 2022-11-28 |  | 05.12.2022 12-00 |  |  | 08-09.12.2022
| Уст-ка прит. УПКПн-3,0 "Симпл", в наружю испю, САУ (Modbus IP), П3,РБ №1414-2022_ИЗМ1 | 2022-11-29 |  | 05.12.2022 12-00 |  |  | 08-09.12.2022
№6444 Алистэн | Уст-ка приточная УПКПнг-3,0 "Вариус", наруж исп.,гигиен. исп., без САУ, П1,РБ№1470_ИЗМ2-2021 без ККБ | 2022-11-30 |  | без сау | 2022-12-09 |  | 06-09.12.2022 | 22800
№7283 (8ка) Гроднооблукс | Установка приточная УПКП-2,5 "Вариус", в к-те с САУ, система П1, РБ №1691-2022 | 2022-12-02 |  | 09.12.2022 12-00 | 2022-12-13 |  | 2022-12-09 | 11500
№6656 СПМК-33 | Установка приточная УПКП-7,0 "Симпл", в к-те с САУ и узл. рег., П1, РБ №1983_ИЗМ4-2021 | 2022-12-05 |  | 09.12.2022 17-00 | 2022-12-14 |  | 2022-12-09 | 23700
| Установка приточная УПКП-0,4 "Симпл", в к-те с САУ и узлом регулирования, система П1, РБ №1686-2021 | 2022-12-05 |  | 09.12.2022 17-00
№6962 Солюшн | Установка приточно-вытяжная УПКП-1,5 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВ1, РБ №1883-2022 | 2022-12-01 |  | 12.12.2022 15-00 | 2022-12-18 |  | 2022-12-12 | 16000
№7425 Мингорукс | Установка приточно-вытяжная УПКП-2,0 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВ1, РБ №1496-2022 | 2022-12-07 |  | 12.12.2022 17-00 | 2022-12-27 |  | 2022-12-12 | 30000
№7426 Мингорукс | Установка приточно-вытяжная УПКП-3,0 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВ1, РБ №1645-2022 | 2022-12-02 |  | 13.12.2022 15-00 | 2022-12-27 |  | 2022-12-13 | 20600
№6968 ЭСМ | Установка приточная УПКП-0,8 "Вариус", в к-те с САУ,система П1, РБ №2009-2022 | 2022-12-08 |  | 14.12.2022 15-00 | 2022-12-20 |  | 2022-12-14 | 9300
Окно свободное | окно свободное | [5 empty] | 14-16.12
№6734 ПСУ | Установка приточно-вытяжная УПКП-0,8 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВУ1, РБ №312-2022_ИЗМ1 | 2022-12-08 |  | 22.12.2022 17-00 | 2022-12-29 |  | 2022-12-20 | 112000
| Установка приточно-вытяжная УПКП-2,0 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВУ2, РБ №313-2022_ИЗМ2 | 2022-12-12 |  | 22.12.2022 17-00 |  |  | 2022-12-20
| Установка приточно-вытяжная УПКП-2,0 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВУ3, РБ №314-2022_ИЗМ1 | 2022-12-12 |  | 23.12.2022 17-00 |  |  | 2022-12-21
| Установка приточно-вытяжная УПКП-1,2 "Оптима", в к-те с САУ, система ПВУ4, РБ №315-2022_ИЗМ1 | 2022-12-13 |  | 23.12.2022 17-00 |  |  | 2022-12-21
| Установка приточная УПКП-2,5 "Симпл", в к-те с САУ, система П1, РБ №316-2022 | 2022-12-05 |  | 20.12.2022 15-00 |  |  | 2022-12-19
| Установка приточная УПКП-1,2 "Симпл", в к-те с САУ, система П2, РБ №317-2022 | 2022-12-06 |  | 20.12.2022 15-00 |  |  | 2022-12-19
| Установка приточная УПКП-2,0 "Симпл", в к-те с САУ, система П3, РБ №318-2022 | 2022-12-06 |  | 20.12.2022 15-00 |  |  | 2022-12-19
| Установка приточная УПКП-2,0 "Симпл", в к-те с САУ, система П4, РБ №319-2022 | 2022-12-06 |  | 20.12.2022 15-00 |  |  | 2022-12-19
| Установка приточная УПКП-4,0 "Симпл", в к-те с САУ, система П5, РБ №320-2022 | 2022-12-06 |  | 20.12.2022 15-00 |  |  | 2022-12-19
№7446 Белнефтепроект | Сборочный комплект секции водяного нагревателя к установке приточно-вытяжной УПКП-7,0 "Оптима" РБ №1866-2022_ИЗМ1 | 2022-12-15 |  |  | 2022-12-26 |  | 2022-12-22 | 30000
| Сборочный комплект секции приточного вентилятора к установке приточно-вытяжной УПКП-7,0 "Оптима" РБ №1866-2022_ИЗМ1 | 2022-12-15
| Сборочный комплект секции вытяжного вентилятора к установке приточно-вытяжной УПКП-7,0 "Оптима" РБ №1866-2022_ИЗМ1 | 2022-12-15
| Сборочный комплект секции фильтра к установке приточно-вытяжной УПКП-7,0 "Оптима" РБ №1866-2022_ИЗМ1 | 2022-12-15
| Сборочный комплект секции роторного рекуператора к установке приточно-вытяжной УПКП-7,0 "Оптима" РБ №1866-2022_ИЗМ1 | 2022-12-15
| Сборочный комплект пустой секции на выходе вытяжного воздуха к установке приточно-вытяжной УПКП-7,0 "Оптима" РБ №1866-2022_ИЗМ1 | 2022-12-15
| Система автоматического управления САУ к УПКП-7,0 "Оптима" РБ №1866-2022_ИЗМ1 |  |  | 26.12.2022 14-00 |  |  |  |  | 357200
СВЕЖАТИНКА НА 25.11
№7528 Солюшн | Установка приточная УПКП-1,2 "Вариус", в к-те с САУ, РБ №1972-2022 |  |  |  | 2022-12-26 |  |  | 10100
№7641 Крамов | Установка приточная УПКП-2,0 "Вариус", в к-те с САУ,система П1, РБ №1892-2022_ИЗМ1 |  |  |  | 2022-12-30 |  |  | 12400
№7639 Крамов | Установка приточная УПКП-2,0 "Вариус", в к-те с САУ,система П1, РБ №1892-2022_ИЗМ1 |  |  |  | 2022-12-30 |  |  | 12400
№6843 Крамов | Установка приточная УПКП-2,0 "Вариус", в к-те с САУ,система П1, РБ №1892-2022_ИЗМ1 |  |  |  | 2022-12-30 |  |  | 12400
№7645 Крамов | Установка приточная УПКП-2,0 "Вариус", в к-те с САУ (П1, РБ №1878-2022) |  |  |  | 2022-12-30 |  |  | 24900
| Установка приточная УПКП-2,0 "Вариус", в к-те с САУ (П2, РБ №1878-2022) | [7 empty] | 72200
ЗА ПЛАНОМ, НО БУДЕМ ДЕЛАТЬ
№7255 Савушкин продукт (береза сыр) | УПКП-15,0 "Оптима" |  |  |  | декабрь |  |  | 68400
№7518 Гродноукс | Установка приточная УПКП-1,5 "Симпл", в к-те с САУ, система П1, РБ №1866-2022 |  |  |  | декабрь/январь |  |  | 80400
Установка приточная УПКПг-6,0 "Симпл", в гигиеническом исполнении, в к-те с САУ, система П2, РБ №1867-2022
Установка приточная УПКПг-0,8 "Симпл", в гигиеническом исполнении, в к-те с САУ, система П3, РБ №1868-2022
Установка приточная УПКПг-1,5 "Симпл", в гигиеническом исполнении, в к-те с САУ, система П4, РБ №1869-2022
Установка приточная УПКПг-2,5 "Симпл", в гигиеническом исполнении, в к-те с САУ, система П5, РБ №1870-2022
Установка приточная УПКПг-2,5 "Симпл", в гигиеническом исполнении, в к-те с САУ, система П6, РБ №1871-2022
| Установка приточная УПКП-2,5 "Симпл", в к-те с САУ, система П7, РБ №1872-2022 | [7 empty] | 148800
УЖЕ ВРЯТЛИ БУДЕТ
№5125 "ООО"Солидвент"" | Установка приточная УПКП-22,5 "Симпл" в к-те с САУ (П1, РБ№1312-2022)) |  | НЕТ ОПЛАТЫ |  | 2022-10-03 | мало предоплаты